## г.о. Красногорск
Данные по выполнению мероприятий по подготовке к отпительному периоду 2022-2023г. обьектов теплопотребления
№ п/п | Наименование | Всего МКД | Готовность на 05.08.2022г. | [7 empty] | ДЗ, руб.
|  |  | Гидропневматическая промывка |  | испытание на прочность |  | Вводные тепловые узлы, герметизация тепловых вводов |  | Полная готовность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | МУП РСП | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 2 | 12 | 2 16% | 3 284 196,35
2 | ООО "Сервис дом" | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 |  | 0
3 | ООО "Городок" | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 13894009.78
4 | ООО "Клин-лоджик" | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 100% | 0
5 | ООО "Свой дом" | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 1 | 5 |  | 1790.94
6 | ООО "Хоум Менеджемент" | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 85% | 0
7 | ООО "Сфера | 18 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 11 61% | 0
8 | ООО "Старт" | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 80% | 0
9 | ООО "Проф-жил Альянс" | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 100% | 0
10 | ООО "Красногорье ДЕЗ" | 14 | 14 | 12 | 14 | 10 | 14 |  | 14 |  | 48360941.77
11 | ООО "Красногорье Делюкс" | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 |  | 9 |  | 0
12 | ТСЖ-17 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0
13 | ТСЖ "Подмосковье" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 6635137.29
14 | ТСЖ-32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 37836.59
15 | ТСЖ-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 61366.24
16 | Таунхаусы | 22 | 22 |  | 22 | 0 | 22 |  | 22
| Итого объектов | 110 | 110 | 63 | 110 | 60 | 110 | 33 | 110 | 30 27% | 68991082.61
Начальник службы энергонадзора П.Н. Истомин