ГРАФИК останова котельных и ЦТП в 2025 году

| Месяц | №п/п | Наименование котельной | Сроки выполнения ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| МАЙ | 1 | Котельная ул. Космодемьянская д.10а, г. Щёлково | 16.05.2025 – 30.05.2025 |
| ИЮНЬ | 2 | Котельная №3 ул. Пионерская, г. Щёлково | 02.06.2025 – 16.06.2025 |
|  | 3 | Котельная №4 ул. Иванова, г. Щёлково | 02.06.2025 – 16.06.2025 |
|  | 4 | Котельная г. Люберцы, Гагарина пр-т, д. 6; ЦТП №№1-7 | 03.06.2025 – 06.06.2025 |
|  | 5 | Котельная г. Москва, г. Московский, мкр. 4 «Град Московский»; ЦТП №№1-8. | 16.06.2025 – 26.06.2025 |
|  | 6 | Котельная №61 ул. Центральная, г. Щёлково | 16.06.2025 – 30.06.2025 |
|  | 7 | Котельная п. Биокомбината | 16.06.2025 – 30.06.2025 |
|  | 8 | Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14 | 17.06.2025 – 01.07.2025 |
|  | 9 | Котельная ул. Юбилейная, дер. Медвежьи Озёра | 30.06.2025 – 14.07.2025 |
|  | 10 | Котельная ул. Набережная, п. Свердловский | 30.06.2025 – 14.07.2025 |
|  | 11 | ЦТП ул. Набережная, п. Свердловский | 30.06.2025 – 14.07.2025 |
|  | 12 | Котельная №2 г. Красноармейск, ул. Академика Янгеля, д. 41; ЦТП №6. | 30.06.2025 – 14.07.2025 |
| ИЮЛЬ | 13 | Котельная г. Егорьевск | 01.07.2025 – 15.07.2025 |
|  | 14 | Котельная г. Протвино | 07.07.2025 – 21.07.2025 |
|  | 15 | ЦТП №2 г. Электросталь, ул. Журавлёва | 08.07.2025 – 22.07.2025 |
|  | 16 | ЦТП №3 г. Электросталь, ул. Ялагина, д.5а | 08.07.2025 – 22.07.2025 |
|  | 17 | ЦТП №4 г. Электросталь, ул. Западная | 08.07.2025 – 22.07.2025 |
|  | 18 | Котельная №2 ул. Строителей, г. Щёлково | 14.07.2025 – 28.07.2025 |
|  | 19 | ИТП ул. Строителей, г. Щёлково | 14.07.2025 – 28.07.2025 |
|  | 20 | Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова; ЦТП №3 | 15.07.2025 – 29.07.2025 |
|  | 21 | Котельная №1 г. Красноармейск, пр-т Испытателей, д. 10; ЦТП №№1-5. | 15.07.2025 – 29.07.2025 |
|  | 22 | Котельная мкр. Богородский | 28.07.2025 – 11.08.2025 |
|  | 23 | Котельная №1 г. Красногорск, Красногорский бульвар, д.4, сооружение 1; ЦТП №№1-3. | 29.07.2025 – 12.08.2025 |
|  | 24 | Котельная с. Перхушково, Одинцовский р-н | 29.07.2025 – 12.08.2025 |
| АВГУСТ | 25 | Котельная №2 г. Красногорск, Павшинский бульвар, д.4, сооружение 1 | 05.08.2025 – 19.08.2025 |
|  | 26 | ЦТП 1-ый Советский пер., г. Щёлково | 11.08.2025 – 25.08.2025 |
|  | 27 | Котельная ул. Фабричная, г. Щёлково | 18.08.2025 – 01.09.2025 |